Утверждаю:

 

От 1.03.2018г

План развития Службы Школьной Медиации (СШМ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап развития | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| 1этап |  1.Организация и проведение ознакомительной беседы по школьной медиации для педагогов, учеников, родителей. 2.Организация и проведение семинара по школьной медиации для педагогического коллектива. 3.Проведение родительских собраний с целью ознакомления предполагаемой деятельности службы школьной медиации. | Март 2018гМарт 2018гМарт 2018г | Формирование мотивационной готовности педагогов и администрации школы к овладению навыками медиативного подхода.Ознакомление родительской общественности с принципами медиативного подхода в образовании и воспитании. |
|  | 1. Диагностика среды образовательной организации
2. Обучение куратора службы школьной медиации и педагогов по программе «школьная медиация».
3. Разработка и согласование Положения о службе школьной медиации.
4. Разработка системы оценивания эффективности реализации проекта.
 | Апрель 2018гСентябрь 2018гОктябрь 2018гОктябрь 2018г | Мониторинг и анализ школьной ситуации в области воспитания, реагирования на конфликты, взаимопонимание в подростковой среде.Подготовка кадрового и нормативно -правового обеспечения развития СШМ. |
|  |  5. Организация информационных и просветительских мероприятий для родителей и учащихся образовательной организации6. Первичная оценка эффективности деятельности службы школьной медиации | В течение годаДекабрь 2018г | Формирование мотивации к участию в работе СШМАнализ деятельности |
| 2 этап | 1. Формирование «группы равных» из учащихся по двум возрастным группам: 7 -10 классы
2. Обучение методу школьной медиации учащихся и подготовка «группы равных»
3. Обучение куратора службы и ответственного педагога по программе «медиатор»
4. Проведение медиаторами цикла семинаров-тренингов для родителей, проявивших интерес к работе службы школьной медиации

 5. Оценка эффективности деятельности службы школьной медиации | Октябрь 2018гВ течение годаСентябрь-октябрь 2018гМай 2019г | Формирование мотивации к участию в работе службы школьной медиацииКадровое обеспечение реализации проектаАнализ деятельности по реализации проекта в соответствии с поставленными задачами |
| 3 этап | 1. Разработка методических рекомендаций по работе службы школьной медиации

 2. Публикация статей в школьной газете 3. Выступление на общешкольном родительском собрании с презентацией по результатам проекта | В течение годаМай 2019г | Анализ деятельности по реализации проекта в соответствии с поставленными задачами |